# 变更批复书

Change Request Approval · CR-W1-001 · 数据集存储位置变更

# 一、基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-W1-001 |
| 项目名称 | 基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台 |
| 申请人 | W1（数据工程工程师） |
| 申请日期 | 2026-09-04 |
| 批复人 | 项目组长 |
| 批复日期 | 2026-09-04 |
| 关联里程碑 | M1（D3–D4）数据就绪 |
| 变更类型 | 环境与部署变更 |
| 优先级 | 高（阻塞 M1 交付） |
| 批复结论 | 有条件批准 —— 准予实施方案 A，须满足第四节三项强制约束 |

# 二、裁决结论

| 候选方案 | 裁决 | 理由摘要 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A：D 盘存储 + junction 映射 | 准予实施（附加约束） | 空间充足、对接口契约逻辑结构无侵入、可逆；需补齐相对路径与建链脚本 |
| 方案 B：清理 / 扩容 C 盘 | 否决 | 治标不治本，4.59 GB 原始数据叠加增强输出仍将持续吃紧，且清理有误删风险 |
| 方案 C：仅用 annotated 子集压缩规模 | 否决 | 偏离 SRS 第 5.1 节“采用全量公开数据集”基线，削弱模型精度与论文可复现性 |

结论：批准 W1 建议的方案 A，但属「有条件批准」——未满足下方三项强制约束前，不得视为 M1 交付达成。

# 三、批准内容

准予按以下方式调整数据集物理存储位置，接口契约①的逻辑结构保持不变：

实际数据目录：D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu\{train,val,test}\{images,labels}
项目接口路径：C:\Users\wzd\Desktop\毕业设计\datasets\tea_yulu   （junction 映射，mklink /J）
契约保持不变：目录结构 / 类别顺序 / YOLO 标注格式 / data.yaml 字段名

说明：C 盘剩余约 6.0 GB，全量压缩包约 4.59 GB，叠加解压与增强输出后确已无法承载 M1；D 盘可用约 278 GB，方案在容量上成立。认可 W1「仅为存储位置调整、不改变契约逻辑结构」的判断。

# 四、附加强制约束（未满足则 M1 不予验收）

## 约束 1：data.yaml 的 path 必须使用相对路径

禁止在 data.yaml 中硬编码 D:\ 或任何盘符开头的绝对路径。正确写法示例：

path: ../datasets/tea_yulu
train: images/train
val: images/val
nc: 4
names: ["特级", "一级", "二级", "等外"]

原因：本项目的冻结约束明确「训练用 Colab GPU，本地仅做 CPU 推理」，即 W2 的模型训练主要发生在 Colab 环境。Colab 上不存在 D 盘，也不存在本机的 junction 映射；一旦 data.yaml 写死 D:\ 路径，W2 在 Colab 将无法定位数据集，直接阻塞 M2。同时论文要求实验可复现，硬编码本机盘符会使第三方无法复现，属学术硬伤。

## 约束 2：交付 scripts/setup_data_link.bat 一键建链脚本并自测

junction 属本地环境状态、不进版本库。缺少可一键重建的脚本，将导致环境不可还原，换机或重装后 W2 / W5 无法恢复数据路径。脚本须包含目录创建、mklink /J 建链、建链结果校验三段，并由 W1 自测通过。

## 约束 3：《数据说明》须写明 Colab 取数方案

须明确 W2 在 Colab 上如何取得同一份数据集（如上传 Google Drive 后挂载，或直接从 Mendeley 重新拉取），不得让 W2 依赖本机 junction。此项是 M1 与 M2 之间的衔接前提。

# 五、对原申请影响分析的修正（重要）

原申请第三节影响分析中，W2 一行记为：

W2 视觉模型 | data.yaml 路径指向 D 盘，模型训练直接读取 junction 路径即可 | 风险等级：低

该判断不成立，现予更正：

| 项 | 原评估 | 组长更正 |
| --- | --- | --- |
| W2 受影响等级 | 低 | 中（须以 Colab 取数方案到位为前提） |
| 依据 | 假定训练在本机进行 | 冻结约束规定训练在 Colab GPU 进行，junction 仅在本机 Windows 生效 |
| 前置条件 | 无 | W1 交付 Colab 取数方案后，W2 方可启动 M2 训练 |

这是本次变更最容易被忽略的一处连带风险：junction 是本机机制，跨到 Colab 即失效。本条已同步写入 W1 与 W2 的员工提示词，作为双方的行为约束。

# 六、生效范围与后续动作

| 对象 | 须执行动作 |
| --- | --- |
| W1 | 按本批复执行；M1 交付须含建链脚本、相对路径 data.yaml、Colab 取数说明、数据说明.md |
| W2 | 按 W1《数据说明》在 Colab 准备数据集；发现 data.yaml 含盘符绝对路径时立即上报组长，不得自行改路径绕过 |
| W3 | 无影响，无需动作（后端运行时读取推理结果，不直读训练集） |
| W4 | 无影响，无需动作 |
| W5 | M4 集成时须验证「检测→上链→查询」全链路不依赖数据集物理路径 |
| 组长 | 已同步更新接口契约①、派工指导手册、W1 / W2 提示词 |

# 七、已同步更新记录

| 受影响文件 | 更新内容 |
| --- | --- |
| 接口契约①（数据集契约） | 新增 D 盘存储 + junction 约定，及三条强制约束 |
| 派工指导手册 | W1 交付物定义更新（新增建链脚本、Colab 取数说明） |
| W1_提示词.txt | 新增 CR-W1-001 强制约束、验收口径、汇报要求 |
| W2_提示词.txt | 新增 CR-W1-001 连带约束（Colab 取数 / 绝对路径违约上报） |

# 八、M1 验收口径

以下四项全部满足，方视为 M1「数据就绪」达成：

1. junction 建好且可从项目路径正常访问数据；

2. data.yaml 的 path 为相对路径（无盘符绝对路径）；

3. 划分脚本可复现（固定随机种子，重复执行结果一致）；

4. Colab 取数方案已在《数据说明》中写明且可操作。

# 九、批复签署

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 批复人 | 项目组长 |
| 批复日期 | 2026-09-04 |
| 生效日期 | 2026-09-04（即刻生效） |
| 申请人确认 | W1 签收：____________ 日期：____________ |

注：本批复书为组长的正式裁决文件，与 W1 提交的《变更申请报告 CR-W1-001》配套存档，作为 M1 验收与论文过程管理（变更控制）的追溯依据。