毕业设计项目章程与进度计划（30天压缩基线）

基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（YOLOv8 + 哈希链溯源）

版本 V1.1（30天硬基线）  |  制定日期：2026-09-03  |  制定人：Diana（项目架构师 / PM）

目录（打开后右键“更新域”→“更新整个目录”即可生成）

右键更新域生成目录

# 一、项目章程（Project Charter）

## 1.1 项目愿景与背景

本毕业设计面向乡村振兴与农产品质量安全的现实需求，构建一套“分级—溯源”一体化的可信平台：

分级侧：以计算机视觉（YOLOv8）替代人工目测，实现农产品外观品质的自动、客观、可量化分级；

溯源侧：以基于哈希链（Python hashlib 不可篡改链式日志）记录分级结果与流通节点，解决传统溯源“中心化易篡改、信任难建立”的痛点；

创新点：将分级结果作为可信数据直接上链，打通“检测—上链—查询”闭环。

## 1.2 项目目标（SMART）

| 维度 | 目标描述 | 可度量指标 |
| --- | --- | --- |
| Specific | 完成一套端到端可演示的分级+溯源平台（含模型、哈希链存证模块、前后端） | 系统可运行 demo 1 套 |
| Measurable | 分级模型达到可用精度，溯源上链查询正确率 100% | mAP@0.5 ≥ 0.85；上链/查询成功率 100% |
| Achievable | 基于公开数据集+AI全量编码，技术路线成熟可控 | PoC 阶段已验证可行性 |
| Relevant | 紧扣专业方向（软件工程+AI），符合毕业设计选题要求 | 通过开题评审 |
| Time-bound | 30 天内完成系统+论文初稿；答辩按学校日历 | 见第四节 30 天甘特 |

## 1.3 范围（冻结，防范围蔓延）

【范围内 In-Scope】

单一农产品类别的分级模型（首版聚焦 1 类：恩施玉露茶，预留多类扩展）；

YOLOv8 训练、推理 API、哈希链存证模块、Vue 前端、端到端集成；

论文及答辩全套材料（初稿在 D30 就绪）。

【范围外 Out-of-Scope】

多模态（气味/硬度）传感分级；面向消费者的移动 App；跨企业分布式账本运营（本版为本地哈希链存证，不做多节点共识）。

⚠️ 任何新增功能须走“变更控制”（见 1.5），不得擅自并入主干。

## 1.4 干系人与角色职责

| 角色 | 承担者 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 / 决策者 | 你（学生） | 需求与范围裁定、关键决策、论文内容把关、与导师/学校对接 |
| 项目架构师 / PM | Diana（我） | 章程与计划制定、架构设计、进度统筹、AI编码指挥、风险监控 |
| 开发执行 | AI 编码代理 | 按 DESIGN.md / SRS 生成代码、单元测试、文档初稿 |
| 指导老师 / 学校 | 外部 | 开题/中期/答辩评审，流程节点约束 |

## 1.5 决策与变更控制协议

日常推进由 Diana 按章程自主执行，无需每步确认；

出现方案分歧 / 范围冲突时，交你（产品负责人）最终裁定，不自动调和；

新增需求须经：提出→影响评估（工期/风险）→你审批→更新章程版本号→方可纳入；

章程每次变更递增版本号（V1.1→V1.2…），旧版归档不删。

## 1.6 已锁定的技术决策

| 决策项 | 选定 | 理由（一句话） |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue（你指定） | 你指定；Vue 生态成熟、AI 编码友好 |
| 溯源实现 | Python（Diana 代定） | 哈希链用 Python hashlib 实现，零依赖最简单 |
| 数据库 | SQLite（Diana 代定） | 零配置单文件库，最适合单人毕设 demo |
| 训练算力 | 本地 NVIDIA GPU（你指定） | 本机独显训练，更快、数据不出本机 |
| 开源合规 | 务实开源（你指定） | YOLOv8 学术免费 + CUDA 免费层（PyTorch 自带运行时） |
| 许可把关 | 仅用宽松许可数据集 | CC0/CC-BY/Apache/MIT，可溯源可答辩 |

# 二、过程模型与理论依据

## 2.1 选用模型：里程碑驱动的螺旋-增量混合模型

螺旋模型（风险驱动）：每一轮迭代先做风险分析+POC验证，再进入构建——应对 CV 训练精度、哈希链实现正确性两大技术风险；

增量模型（快速交付）：系统分三个增量（分级核心→溯源链→平台集成）逐步交付，每增量可独立演示；

RUP 四阶段 + 阶段门（Phase Gate）：启动→细化→构建→过渡，每个阶段结束设里程碑评审门；

里程碑驱动：严格对齐学校强制节点（开题✓/中期/查重/答辩）。

## 2.2 理论出处对照

| 理论要点 | 出处 | 落地 |
| --- | --- | --- |
| 生命周期模型（瀑布/原型/增量/螺旋/RUP/敏捷） | 《软件工程》生命周期模型章 | 螺旋-增量混合，阶段门控 |
| 项目章程/WBS/里程碑/关键路径CPM | 《软件过程与管理》项目计划章 | 第三节WBS、第四节里程碑 |
| 风险管理 | 《软件过程与管理》风险管理章 | 第六节风险登记册 |
| 配置管理 | 《软件过程与管理》配置管理章 | 第七节配置管理 |

## 2.3 阶段划分与阶段门

| 阶段 | 目标 | 退出门（Gate）判据 |
| --- | --- | --- |
| P0 启动 | 锁范围、定计划、备数据、搭环境 | 章程V1.1批准 + 数据集就位 + 仓库就绪 |
| P1 细化 | 架构定稿 + 双PoC跑通 | 架构评审过 + YOLOv8推理PoC + 哈希链存证PoC |
| P2 构建 | 三增量交付可用系统 | M2分级达标 + M3溯源闭环 + M4端到端可演示 |
| P3 过渡 | 论文定稿 + 答辩 | M5论文查重通过 + 答辩PPT + 预答辩 |

# 三、工作分解结构（WBS）

| WBS | 工作包 | 主要交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理与章程 | 项目章程V1.1、进度看板 | Diana/你 |
| 2.0 | 需求工程 | 软件需求规格说明书 SRS | Diana(生成)/你(审) |
| 3.0 | 架构与设计 | C4架构图、技术选型、DESIGN.md | Diana |
| 4.0 | 数据工程 | 数据集、标注、增强、版本管理 | 你/AI |
| 5.0 | 算法开发 | YOLOv8训练、调参、评估脚本 | AI/Diana |
| 6.0 | 区块链 | 哈希链存证模块、溯源API | AI/Diana |
| 7.0 | 后端服务 | FastAPI推理/溯源API、集成 | AI |
| 8.0 | 前端平台 | Vue管理/查询端（DESIGN.md驱动） | AI |
| 9.0 | 集成与测试 | 端到端测试、性能/精度报告 | AI/Diana |
| 10.0 | 论文与答辩 | 论文初稿/定稿、PPT、预答辩 | 你/Diana |

# 四、里程碑计划与进度估算（30 天硬基线）

基准日 2026-09-03（Day 1）。用户要求总工期压缩至 30 天内（系统+论文初稿就绪），且因后续实习安排，30 天为硬性交付窗口。答辩日期已确认：2027 年 5 月中旬。本计划按 30 天硬基线排布，M5（D30≈2026-10-02）产出可答辩的全套交付（系统+论文+PPT）；之后至 2027-05 约 7 个月自动转为论文精修与答辩准备缓冲期，工期风险大幅降低。

| 里程碑 | 天次 | 日期(估) | 关键交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 章程批准 | D1 | 09-03 | 章程V1.1、SRS、仓库 | 范围冻结、计划共识 |
| M1 架构+双PoC | D3-4 | 09-06前 | 架构图、YOLOv8推理PoC、哈希链存证PoC | 架构过审、两PoC跑通 |
| M2 分级达标 | D10 | 09-12前 | 训练模型、推理API、评估 | mAP@0.5≥0.85 |
| M3 溯源闭环 | D16 | 09-18前 | 哈希链存证模块、溯源API | 上链/查询100% |
| M4 系统可演示 | D24 | 09-26前 | Vue前端、端到端集成 | 中期/演示材料齐 |
| M5 论文+答辩 | D30 | 10-02前 | 论文定稿、PPT、预答辩 | 查重通过、可答辩 |

## 4.1 关键路径（CPM）与压缩策略

最长路径：数据工程(D2-10) → 模型训练迭代(D4-10) → 论文撰写(D22-30)。编码（API/前端）因 AI 全量生成而脱离关键路径。

30 天压缩靠三点：(1) 阶段并行——溯源(D8起)与分级(D4起)重叠；(2) 用 Colab 免费 GPU 训练免去本机环境依赖；(3) 论文边做边记，不最后突击。

⚠️ 风险预警：30 天为硬性交付窗口（因实习安排）。答辩 2027-05 中旬已确认，D30(2026-10-02) 完成可答辩全套交付，之后约 7 个月为精修缓冲期，工期风险已大幅降低；仍须守住 30 天内产出系统+论文初稿，切勿为赶工牺牲模型精度与查重。

# 五、风险管理登记册

| ID | 风险 | 概率/影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 分级模型精度不达标 | 中/高 | 螺旋迭代：数据增强、换backbone；设精度门槛不过则回退 |
| R2 | 哈希链实现正确性/防篡改验证 | 高/中 | 先用单文件PoC验证链式哈希与防篡改；存证模块单测先行 |
| R3 | 数据集不足/质量差 | 中/中 | 公开数据集兜底（Kaggle等）；少量自建微调 |
| R4 | Colab GPU训练中断/显存不足 | 中/中 | 训练脚本支持断点续训；权重定期存档；本机CPU可兜底推理 |
| R5 | 论文进度滞后 | 中/高 | 增量产出、边做边记实验数据；模板化章节 |
| R6 | 范围蔓延 | 中/高 | 章程冻结+变更控制(1.5)；新增必走审批 |

# 六、质量与验收标准

分级模型：测试集 mAP@0.5 ≥ 0.85，单图推理延迟 < 500ms；

溯源：上链成功率 100%、查询正确率 100%、不可篡改性可演示；

系统：端到端 demo 可现场演示，含异常输入处理；

工程：代码可运行、关键模块有测试、README 完备；

论文：字数达标、查重率 < 学校阈值、结构符合模板。

# 七、配置管理

代码：Git 仓库（main/dev 分支），提交信息含 WBS 编号；

数据：独立 data/ 目录 + README 说明来源/许可/划分；

模型：weights/ 版本化（如 yolov8n_tea_mAP085_0912.pt）；

文档：本章程、SRS、论文均带版本号，旧版归档不删；

基线：M1~M5 各打一个可回溯基线 tag。

# 八、沟通节奏与统筹机制

实训期：每日一次简短同步——你告知进展/阻塞，我推进并产出；

每达成一个里程碑（M0~M5）做一次正式评审（你+我），不过门不进下一阶段；

看板：任务列表跟踪 WBS 10 包状态（待办/进行/完成/阻塞）；

决策：分歧交你裁定，不自动调和；详细操作见《AI 指挥手册》。

# 九、明日（Day-1）8 小时冲刺计划

目标：完成 P0 启动阶段，使项目进入“可编码”状态。

| 时段 | 时长 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 0.5h | 确认章程与冻结范围（阅读本节，标注调整项） | 章程V1.1共识 |
| 09:30-11:00 | 1.5h | 产出 SRS 需求规格说明书（我生成，你审） | SRS v0.1 |
| 11:00-12:30 | 1.5h | 数据集决策与获取：定类别+下载公开数据集+写数据README | 数据集就位 |
| 14:00-15:30 | 1.5h | 技术栈终锁定+环境清单（Colab GPU/本机CPU/哈希链/Vue，列安装命令） | 环境清单 |
| 15:30-17:30 | 2.0h | 仓库与目录结构初始化 + 进度看板（任务列表）建立 | 仓库+看板 |
| 17:30-18:00 | 0.5h | 收尾：确认明日产出，设定下次同步时间 | 下次同步约定 |

# 附录：假设与待确认项

答辩确切日期已确认：2027 年 5 月中旬（D30≈2026-10-02 完成可答辩交付，之后进入精修缓冲期）；中期检查日期待学校通知；

首选农产品类别已定为恩施玉露茶（湖北地理标志绿茶，国家级非遗蒸青工艺），数据集与标注方案据此锁定；

学校论文模板与查重阈值（影响第六、十节验收标准）；

已定项（无需再确认）：数据集=TeaLeafAgeQuality(CC BY 4.0)公开集为主、算力=Colab GPU(主)+本机CPU(辅)、前端=Vue、溯源=哈希链、数据库=SQLite、开源合规=务实开源。