M1 里程碑验收批复书
暨 W2 启动令

项目：基于计算机视觉的农产品品质分级与溯源平台（恩施玉露茶）
批复编号：APPROVAL-M1-W2-20260904    批复日期：2026-09-04

# 一、基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 汇报编号 | W1-M1-REPORT-001 |
| 汇报人 | W1（数据工程工程师） |
| 验收里程碑 | M1 数据集就绪（计划 D3–D4） |
| 批复人 | 项目组长 |
| 关联变更 | CR-W1-001（数据集存储位置，已有条件批准） |
| 待启动下游 | W2 视觉模型工程师（M2 模型训练与封装） |

# 二、M1 验收结论

经审阅《W1_M1里程碑汇报_数据就绪.docx》、复核《数据说明.md》关键章节，并复跑 scripts/w1_final_check.py 进行全量校验，结论如下：

M1 里程碑验收通过。数据集已按接口契约①完成获取、类别映射、划分、增强与存储方案落地，满足全部验收口径，具备启动 W2 的条件。

# 三、验收口径核对表

| 验收项 | 标准 | W1 交付 | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| junction 可达 | 项目根 datasets/tea_yulu 能正常访问 D 盘数据 | 已建 junction：C:\...\datasets\tea_yulu → D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu | PASS |
| data.yaml 无盘符绝对路径 | data.yaml 中不得出现 D:\ 或 C:\ 等绝对路径 | 项目根 data.yaml：path: datasets/tea_yulu；便携副本：path: . | PASS |
| 划分可复现 | 固定随机种子，重复执行结果一致 | 种子 42，7:2:1 分层划分，split_manifest.csv 2195 行 | PASS |
| Colab 取数方案 | 《数据说明》须写明 W2 在 Colab 如何取数 | 第 7 节含方案 A（Google Drive 上传挂载）与方案 B（Mendeley 重下） | PASS |
| 终检脚本 | w1_final_check.py 全部 PASS | 22/22 项全部 PASS | PASS |

# 四、组长决策批复

## 4.1 Colab 取数方案

批准方案 A（Google Drive 上传挂载）为主方案：将 D:\BISHE_DATA\datasets\tea_yulu 压缩上传至 Google Drive，Colab 挂载后软链到 /content/datasets/tea_yulu，使用便携版 data.yaml（path: .）启动训练。

方案 B（在 Colab 内通过 w1_download_dataset.py 与 w1_split_dataset.py 重新下载准备）作为 Fallback。

## 4.2 检测 vs 分类任务定位

主模型维持 YOLOv8 检测任务（yolov8n 起步，可选 yolov8s），继续按接口契约②输出 {class_id, class_name, confidence, bbox}。W3 后端、W4 前端、W5 集成测试均以检测接口为默认消费路径。

W2 须额外训练一个 yolov8n-cls 分类模型作为对照实验，记录分类准确率，与检测模型 mAP 等指标一并写入论文对比章节。该对照模型不影响 W3/W4 默认集成路径。

# 五、非阻塞改进项

建议 W1 在待命期间把 13 张空标注背景图作为负样本补入 train 集：复制图像到 train/images，并在 train/labels 中放置同名空 .txt 文件，更新 split_manifest.csv 与 w1_final_check.py 计数。

该改进不阻塞 W2 启动，W2 可先用现有 4611 张训练集开始训练；W1 在并行待命时顺手补齐，以提升检测模型对无目标场景的鲁棒性。

# 六、W2 启动令

自本批复签署之日起，W2 视觉模型工程师正式承担 M2 里程碑任务：

## 6.1 任务目标

1. 在 Colab GPU 上完成 YOLOv8 检测模型训练，产出 best.pt；

2. 训练 yolov8n-cls 分类模型作为对照实验；

3. 封装 detect(image) 推理接口，按契约②输出标准 JSON；

4. 输出训练曲线、混淆矩阵、mAP/准确率对比表及模型说明文档。

## 6.2 交付物

| 交付物 | 路径/命名建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测模型权重 | models/best_detect.pt | YOLOv8 检测主模型 |
| 分类对照模型权重 | models/best_cls.pt | yolov8n-cls 对照 |
| 推理封装脚本 | src/inference/detector.py | detect(image) → {class_id, class_name, confidence, bbox} |
| 训练说明 | docs/W2_M2_训练说明.md | 超参数、训练时长、Colab 环境、复现方式 |
| 对比实验结果 | docs/W2_M2_对比实验.md | 检测 mAP vs 分类准确率、混淆矩阵 |
| M2 里程碑汇报 | W2_M2里程碑汇报_模型训练.docx | 按汇报模板填写 |

## 6.3 关键约束

• 不得改动 data.yaml 的类别顺序、类别数量、相对路径结构；如需调整须先报组长并同步 W1/W3。

• detect() 接口输出字段必须与接口契约②一致：class_id, class_name, confidence, bbox（[x_center, y_center, width, height] 归一化 0–1）。

• 训练过程中定期保存 checkpoint 到 Google Drive，防止 Colab 会话中断导致训练成果丢失。

• 里程碑 M2 计划 D10（2026-09-14 前）完成；若遇阻塞须提前 24 小时上报。

# 七、生效与签署

| 角色 | 签署 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 申请人 / W1 | ______________ | ______________ |
| 批复人 / 组长 | （已电子批复） | 2026-09-04 |
| 承接人 / W2 | ______________ | ______________ |

注：本批复书作为项目变更控制与里程碑管理的过程文档，与《项目章程与进度计划》《软件需求规格说明书 SRS》《接口契约①/②》配套存档。